## Лист1
| 5. | Мероприятия, ожидаемые результаты долгосрочной целевой программы
"Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово
на 2012-2014 годы"
| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Структурное подразделение, ответственное за исполнение мероприятий программы | Принадлеж ность к бюдже ту | Объемы финансирования из бюджета города
[7 empty] | всего, тыс. руб | в том числе по годам, тыс. руб
[8 empty] | 2012 год | 2013 год | 2014 год
1. Обеспечение жителей частного сектора питьевой водой
1.1. | Разработка ПСД (в т.ч. исходно-разрешительной документации) | 2012-2014 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1494.9 | 0 | 857.3 | 637.6
| ИТОГО: | [5 empty] | 1494.9 | 0 | 857.3 | 637.6
1.2. Прокладка водопроводных сетей с установка ВРК, канализационных сетей по улицам города
1 | Пересечение улиц XX Партсъезда - Лебяжья до мкр. Промышленный узел вл. № 10 | 2-3 кв. 2012 | 500 м. | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0 | 0
2 | ул. Лермонтова | 2-3 кв. 2012 | 589 м., 6 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 645.7929 | 645.7929
3 | ул. I Семилетки | 2-3 кв. 2012 | 270,5 м., 3 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 429.7514 | 429.7514
| ул. Новосибирская | 2-3 кв. 2012 | 170 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 240.978 | 240.978
| ул. Ключевая | 2-3 кв. 2013 | 110 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 186 |  | 186
| ул. Пушкина | 2-3 кв. 2014 | 240 м., 2 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 415 |  |  | 415
4 | ул. Садовая | 2-3 кв. 2014 | 150 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 295.8 |  |  | 295.8
5 | ул. Дружбы | 2-3 кв. 2014 | 600 м., 3 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1183 |  |  | 1183
6 | ул. Домашняя | 2-3 кв. 2013 | 150 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 180 |  | 180
7 | ул. Болотная | 2-3 кв. 2014 | 100 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 197.2 |  |  | 197.2
8 | ул. Дмитрова | 2-3 кв. 2014 | 220 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 433.8 |  |  | 433.8
| ул. Калинина | 2-3 кв. 2014 | 130 м., 1 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 215 |  | 215
9 | ул. Профсоюзов | 2-3 кв. 2014 | 600 м., 3 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1183 |  |  | 1183
10 | ул. Революционная | 2-3 кв. 2014 | 300 м., 2 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 591.5 |  |  | 591.5
11 | ул. Малая | 2-3 кв. 2014 | 570 м., 3 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1123.8 |  |  | 1123.8
12 | ул. Тупиковая | 2-3 кв. 2014 | 200 м., 2 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 394.3 |  |  | 394.3
13 | ул. Н-Партизанская | 2-3 кв. 2014 | 340 м., 2 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 670.4 |  |  | 670.4
14 | ул. Островская | 2-3 кв. 2014 | 300 м., 2 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 594 |  |  | 594
15 | ул. Шоссейная | 2-3 кв. 2014 | 800 м., 4 ВРК | Обеспечение жителей питьевой водой | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1677.3 |  |  | 1677.3
| Разработка ПСД на прокладку канализации п. Южный, ул. Коммунальная | 2-3 кв. 2014 |  | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 500 |  |  | 500
| Установка канализационного оборудования и сдача объектов в эксплуатацию: ул. Трудовые Резервы, Сельскохозяйственная, Парковая | 2-3 кв. 2014 |  | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 700 |  |  | 700
16 | Работы, связанные с получением технических паспортов, регистрация БТИ, межевание | 2012-2014 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 180.4 | 30 | 100 | 50.4
| ИТОГО по разделу: |  | 6419 м., 39 ВРК |  |  |  | 13531.9222 | 1346.5222 | 1538.3 | 10647.1
2. Ремонт и строительство сетей уличного освещения
| Подготовка исходно-разрешительной документации для строительства сетей уличного освещения: мкр.Привокзальный (от 30 лет ВЛКСМ до ул.Паровозная): межева-ние земельных участков; изготовление кадастро-вых паспортов; изготов-ление технических паспортов | 2012 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 65 | 65
| Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения: мкр.Привокзальный (от 30 лет ВЛКСМ до ул.Паровозная) | 2012-2014 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 50 | 50
1 | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения: ул. Арбузова (от ул. Революционная до 1-го гаражного кооператива) | 2013 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 60 |  | 60
| Строительство сетей уличного освещения: мкр. Привокзальный (от 30 лет ВЛКСМ до ул. Паровозная) | 2012 | 430 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 451.787 | 451.787
| Строительство сетей уличного освещения: ул. Арбузова (от ул. Революционная до 1-го гаражного кооператива) | 2013 | 500 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 750 |  | 750
2 | Работы, связанные с выполнением технических условий для заключения договора на электроосвещение | 2012-2014 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 80 | 0 | 40 | 40
| Работы, связанные с получением технических паспортов, регистрация БТИ, межевание земельного участка | 2013 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 50 |  | 50
#REF! | от транспортного кольца 30 лет ВЛКСМ - ул. Революционная до ул. Добычная | 2012 | 1800 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0 |  | 0
| Межквартальный проезд от продуктового рынка вдоль гаражей школы № 8 | 2013 | 1000 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0 |  | 0
| Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения: ул. Школьная от ж.д. № 2 "б" до перекрестка ул. Борисенко | 2014 | 600 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 75 |  |  | 75
#REF! | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения: ул. Шоссейная | 2014 | 1500 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 120 |  |  | 120
#REF! | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения: ул. Вокзальная | 2014 | 1950 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 140 |  |  | 140
#REF! | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения ул. Краснодонская | 2013 | 300 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 60 |  | 60 |  | 400
#REF! | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения ул. Островная | 2013 | 550 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 80 |  | 80 |  | 825
#REF! | Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения ул. Чапаева | 2013 | 300 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 60 |  | 60 |  | 450
| Разработка ПСД на ремонт сетей уличного освещения ул. Лесная | 2013 | 300 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 60 |  | 60
#REF! | ул. Фрунзе | 2014 | 400 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 50 |  |  | 50
#REF! | ул. Космонавтов | 2014 | 530 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 60 |  |  | 60
#REF! | пос. Строителей | 2014 | 2000 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 150 |  |  | 150
#REF! | ул. Энергетиков | 2014 | 580 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 70 |  |  | 70
#REF! | ул. Энергетиков | 2012 | 400 м. | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0 | 0
| ул. Дружбы, ул. Маяковского (кредиторская задолженность 2011 г). | 2014 |  | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 520 | 520
| Приобретение и установка в сторону тротуара не четной стороны ул. Арбузова (от Аптеки до ул. Чехова) светильников РКУ - 38-250 | 2013 | 10 шт. | Улучшение качества жизни населения |  | МБ | 15 |  | 15
| Оплата электроэнергии от наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | 2013-2014 |  |  |  | МБ | 14761.094 |  | 7096.68 | 7664.414
| Ремонт и содержание наружного освещения улиц, скверов, на территории города Назарово | 2013-2014 |  |  |  | МБ | 6873.9294 |  | 3304.7739 | 3569.1555
| ИТОГО по разделу: |  | 12410 м. |  |  |  | 24601.8104 | 1086.787 | 11576.4539 | 11938.5695
3. Ремонт улично-дорожной сети
1 | Ремонтное профилирование дорог частного сектора с добавлением новых инертных материалов | 2012-2014 | 2012 - 5000 м2, 2013 - 10000 м2, 2014 - 10000 м2 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 300 | 300 | Мероприятие учтено в обслуживании УДС
2 | Ремонт внутриквартальных проездов: 8 мкр., ул. Арбузова, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Школьная, ул. Революционная | 2012-2015 | 6001 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
3 | Ремонт тротуаров: ул. К. Маркса (обе стороны), ул. Арбузова (р-он м-на "Весна"), ул. Китайкиной, ул. Шоссейная, ул. Борисенко, ул. Чехова | 2012-2016 | 6002 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
4 | Ремонт дорог: ул. Озерная и подъезд к СОШ № 11 | 2012-2017 | 6003 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
| ул. Лебяжья | 2012-2018 | 6004 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
| п. Южный | 2012-2019 | 6005 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
| от ул. Борисенко, 11 до ул. Чехова | 2012-2020 | 6006 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
| ул. 30 лет ВЛКСМ с разработкой ПСД | 2012-2021 | 6007 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 2800 | 800 | 1000 | 1000
| Ямочный ремонт ул. Советская (возле маг. "Ивушка") | 2013 | 500 м3 | Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0 |  | 0
5 | ИТОГО по разделу: |  | 20700 м2 |  |  |  | 300 | 300
4. Ремонт тепловых сетей
| Ввод в д/с "Сибирячок" | 2012 | D 76, 32 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 102.8183 | 102.8183
| Ввод в д/с "Березка" | 2012 | D 50, 38 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 73.2582 | 73.2582
| Ввод в д/с "Калинка" | 2012 | D 100, 104 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 206.9145 | 206.9145
| Т/сеть по ул. Радиальная | 2012 | D 57, 40 м. D 76, 260 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 512.751 | 512.751
| Разработка пректно-сметной документации (т/с по ул.Радиальной) | 2012 |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 88.2256 | 88.2256
| Ремонт наружней тепловой сети по ул. 30 лет ВЛКСМ (дет. поликлиника) | 2013 | D 133, 200 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 1800 |  | 1800
| Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1 до ул. Абрамова (софинансирование) | 2012 | 1418 м. |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 75 | 75
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 2858.9676 | 1058.9676 | 1800 | 0
5. Канализование жилых домов
| ул. Парковая, 2а |  |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0
| ул. 1-ая Коммунальная |  |  |  | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 0
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. Организация озеленения территории города
| Устройство цветников на территории города | 2012 |  | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 896.603 | 896.603
| Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово | 2012 |  | Безопасность население | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 95 | 95
| Создание и обустройство транспортных развязок на территории города Назарово | 2012 |  | Улучшение качества жизни населения | Отдел ОЖ и БГ МКУ "СМЗ" | МБ | 25.437 | 25.437
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 1017.04 | 1017.04 | 0 | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 42309.7403 | 4809.3169 | 14914.7539 | 22585.6695