1.  ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» на 2012-2014 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Семейный кодекс РФ по состоянию от 20.09.2008, постановление администрации г. Назарово от 01.07.2010 № 1002-п « О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ». |
| Муниципальный заказчик - координатор программы | Администрации г. Назарово. |
| Исполнители мероприятий программы | - управление образования администрации г. Назарово; - отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово; - муниципальное бюджетное учреждение молодёжный многопрофильный центр «Бригантина»; - управление социальной защиты населения администрации г. Назарово; - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Назаровская центральная районная больница»; - муниципальный отдел министерства внутренних дел России «Назаровский». |
| Разработчики программы | Администрация г. Назарово. |
| Цель программы | Цель: Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних путем реализации мер по повышению функционирования и координации деятельности системы профилактики города, осуществляющей профилактическую работу с детьми и подростками. |
| Задачи программы | - активизация разъяснительной работы с подростками, молодежью и родителями; - активизация и совершенствование координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города; - социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении; - создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения возникновения наркотической, токсической и алкогольной зависимости у несовершеннолетних; - создание и укрепление материально - технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап -2012 год 2 этап -2013 год 3 этап -2014 год |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования мероприятий программы являются средства городского, краевого бюджета. Общий объём финансирования программы составит 1116,789 тыс. рублей в том числе: 2012 год - 361,872 тыс. рублей (из них: 130 тыс. руб. краевой бюджет) 2013 год - 369,382 тыс. рублей (из них: 130 тыс. руб. краевой бюджет) 2014 год - 385,535 тыс. рублей (из них: 130 тыс. руб. краевой бюджет) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит к 2014 году: 1. Улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города (повышение методического уровня представителей системы профилактики города, работающих с детьми (5 человек в год), организовать более 100 межведомственных профилактических выездов в семьи города); 2. Снизить количество преступлений, совершённых несовершеннолетними на 4,5%, количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, на 3,5%, количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОУУП и ПДН МО МВД России «Назаровский», и КДН и ЗП на 8,0%; 3. Уменьшить количество семей, находящихся в социально - опасном положении на 7,5%; 4. Увеличить выявление количества родителей, привлеченных к ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, на 10,0%; 5. Увеличить охват семей, находящихся в социально опасном положении патронажем силами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 15,5%; 6. Увеличить количество семей, которым оказана психолого-педагогическая, медико-социальная помощь на 5,0%; 7. Увеличить охват организованными формами занятости несовершеннолетних "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении на 75,0%; 8. Увеличить оказание медико-социальной, психолого-педагогической, консультативной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, и семьям "группы риска" на 75,0% |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляют Администрация города Назарово, финансовое управление администрации г. Назарово |

2.  ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИЯНТИЯ ПРОГРАММЫ

Основой разработки данной программы по профилактике безнадзорности,  и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних.

На территории города Назарово по состоянию на 01.09.2011 года  проживает 7010 семей, (в них 10320 детей),   многодетных семей 224 (в них 990 детей), семей одиноких матерей 880 (в них 1209 детей), семей с несовершеннолетними родителями 5 (в них 6 детей).

На индивидуальном профилактическом учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  состоит 40  семей, находящихся в социально - опасном положении (в них  83 ребёнка).

Всего в городе проживает 173 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, из них 33 ребёнка-сироты, родители которых умерли, у 140 детей, родители лишены родительских прав, которые находятся в местах лишения свободы, в розыске, признаны без вести пропавшими.  За период 2011 года выявлено 13 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 2 ребёнка сироты.

За 8 месяцев 2011 года помещено в комнату временного пребывания МБУЗ «Назаровская центральная районная больница»  помещено 12 детей в возрасте до 4 лет, в КГКУ «Социальный реабилитационный центр несовершеннолетних» «Ачинский», «Назаровский», «Ястребовский», «Шарыповский»  15 детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На  заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Назарово за 8 месяцев 2011 года заслушано и привлечено к административной ответственности 85 родителей (2010 год - 97) за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению к своим детям.

На учёте в отделе участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних муниципального  отдела  МВД России «Назаровский» состоит 115 несовершеннолетних.

Основными видами преступлений среди несовершеннолетних остаются кражи, грабежи, угоны автотранспорта.

Данные по показателям преступности приведены в таблице:

| Наименование показателя | 2009 факт | 2010 факт | 2011 оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершено преступлений несовершеннолетними всего, в том числе: | 79 | 38 | 20 |
| Кражи | 42 | 22 | 10 |
| Совершено преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств | 10 | 0 | 3 |
| Из них в состоянии алкогольного опьянения | 2 | 4 | 1 |
| Совершено преступлений в группах | 18 | 11 | 2 |
| Количество несовершеннолетних, совершившие преступления повторно | 19 | 20 | 6 |

По итогам 8 месяцев 2011 года   на территории  г. Назарово  произошло снижение общего количества подростковой преступности на 49,1%, удельный вес совершённых преступлений составляет 7,3%, за аналогичный период прошлого года  11,6 %.

На фоне снижения общего количества преступлений, совершённых несовершеннолетними, наблюдается снижение участников преступлений.  На 01.09.2011г.  зарегистрировано 20 чел. несовершеннолетних, совершивших преступления, по итогам  2009 г.  79 чел., в  2010 г. 38 чел., снижение на  41 чел.

По состоянию на 01.09.2011г. из числа совершивших преступления обучаются:

- в школах города 12  чел  (по состоянию на 01.09.2010г. -  26 чел.)

- в других образовательных учреждениях  8 чел. (по состоянию на 01.09.2010г. - 12 чел.).

Наблюдается снижение количества преступлений совершённых в группе с 18 чел. 2009г. до 11 чел. 2010г.

По итогам 8 месяцев 2011года  повторно совершено 6 преступлений, за аналогичный период прошлого  года 20, из них осужден условно  1 человек, за аналогичный период прошлого  года – 0, освобождённы от наказания по нереабелетирующим основаниям  2 несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого  года 3 несовершеннолетних. Данные несовершеннолетние, совершившие преступления повторно, состояли на учёте в полиции и знали о возможном наказании за содеянное, что свидетельствует об устойчивой криминальной направленности этой категории несовершеннолетних.

Произошел рост правонарушений на железнодорожном транспорте линейного отдела станции Ачинск. Все факты рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав администрации     г. Назарово.

Преступления несовершеннолетних в основном носят корыстный характер, что обусловлено нестабильностью социально-бытовых условий во многих семьях.

Характер преступности среди несовершеннолетних  обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностей трудоустроиться.

Характеризуя данные семьи, можно отметить ряд неблагополучных факторов:

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие);

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями);

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми);

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоциально-конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями);

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры).

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают безнадзорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики на территории г. Назарово.

В городе за последние годы накоплен положительный опыт работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: налажена целостная система взаимодействия всех субъектов профилактики в решении этого вопроса, работают муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям», муниципальное бюджетное учреждение молодежный многопрофильный центр «Бригантина», успешно работают учреждения дополнительного образования, кружки и секции в школах.

Однако, несмотря на принимаемые меры, еще высоким остается количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания в городе долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» на   2012-2014 годы.

На территории г. Назарово  остро стоит проблема  употребления подростками токсических, наркотических веществ, спиртных напитков. Общее количество несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и алкогольных напитков, по учету подросткового наркологического кабинета МБУЗ НЦРБ  за три года составило более 30 человек, причем статистика учтенной подростковой наркологической патологии является далеко не полной.

Одной из особенностей подросткового возраста является стремление к независимости и в то же время к зависимости от мнения группы. Табак, алкоголь и наркотики зачастую воспринимаются подростком как атрибуты взрослой жизни. Чаще всего их употребление начинается в группе сверстников или более старших сверстников.

Данная ситуация является серьезным основанием для организации работы по профилактике подростковой преступности, предупреждению социального сиротства, семейного неблагополучия на всех уровнях заинтересованных структур города и рассматривается как задача первостепенной важности.

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости комплексного решения проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних, их социальной адаптации и реабилитации.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы будет способствовать продвижению в решении проблемы снижения преступности и правонарушений несовершеннолетних в городе.

3.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью программы является снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних путем реализации мер по повышению функционирования и координации деятельности системы профилактики города, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками.

Для достижения указанной цели программой предусматривается решение следующих основных задач:

- активизация разъяснительной работы с подростками, молодежью и родителями;

-активизация и совершенствование координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района;

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения возникновения наркотической, токсической и алкогольной зависимости у несовершеннолетних;

- создание и укрепление материально - технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Целевыми индикаторами и показателями программы по годам являются: охват организованными формами занятости несовершеннолетних "группы риска" из семей, находящихся в социально опасном положении, оказание медико-социальной, психолого-педагогической, консультативной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, и семьям «группы риска», количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, количество семей, находящихся в социально – опасном положении,  количество семей, охваченных патронажем, количество семей, которым оказана медико-социальная помощь, количество несовершеннолетних, снятых с учета в ОУУП и ПДН  МО МВД России «Назаровский», КДН и ЗП.

4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется за счет средств городского, краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация г. Назарово, Управление образования администрации               г. Назарово, отдел культуры и информационной политики администрации     г. Назарово, муниципальное бюджетное учреждение молодёжный многопрофильный центр «Бригантина», управление социальной защиты населения администрации г. Назарово, муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям». Реализация мероприятий осуществляется на основании принятой программы, целью которой является снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних путем реализации мер по повышению функционирования и координации деятельности системы профилактики района, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками.

В период действия программы проводятся мероприятия по:

- ранней профилактике социального неблагополучия семей (межведомственные рейды);

- общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, включающие организацию их досуга и полезной занятости, правового воспитания.

- реабилитации и социальному сопровождению  семей и детей, находящихся в социально – опасном положении  (обследование детей, имеющих отклонения в развитии, через психолого-медико-педагогическую комиссию).

Реализация мероприятий осуществляется согласно разработанным сметам.

Средства на реализацию мероприятий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- повышение координирующей роли  комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города;

- повышение эффективности работы по ранней профилактике социального неблагополучия семей, преодолению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних;

- обеспечение социальной защиты детей и подростков;

- выявление семей, в которых родители не обеспечивают детям необходимых условий жизни, а также допускают факты жестокого обращения с детьми.

2. Мероприятия по организационно-методической поддержке учреждений системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений:

- создание единой межведомственной системы учета семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- внедрение современных технологий выявления, реабилитации и социального сопровождения  семей и детей, находящихся в социально- опасном положении;

- обмен опытом;

3. Мероприятия по общественно-воспитательной работе с детьми и подростками, включающие организацию их досуга и полезной занятости, правового воспитания.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа разработана на 2012 - 2014 годы.

В результате реализации мероприятий долгосрочная целевая программа предусматривает:

-улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города через повышение методического уровня представителей системы профилактики города, работающих с детьми;

-снизить количество преступлений несовершеннолетних, количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности;

- уменьшить количество семей, находящихся в социально опасном положении;

-увеличить охват организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе детей "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении, для формирования у них позитивного правосознания и социального опыта;

- создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации;

-привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить количество преступлений несовершеннолетних на 4,5%, повысить методический уровень представителей системы профилактики города, работающих с детьми (5 человек в год), охватить организованными формами занятости несовершеннолетних "группы риска" из семей, находящихся в социально опасном положении, более 60 детей.

7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства городского, краевого бюджета. Общий объём финансирования программы составит  1116,789 рублей.

- МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  |  | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) |  |  | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за исполнение мероприятий программы |  |  |  | Объемы финансирования из бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Краевой бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершённых несовершеннолетними, числа преступности и правонарушений несовершеннолетних города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: активизация разъяснительной работы с подростками, молодёжью и родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение профилактических бесед с родителями о важности здорового климата в семье как залога нравственного воспитания своих детей, направленных на предотвращение употребления алкогольной, табачной продукции, токсических веществ их детьми | 2012-2014 |  |  | Охват 4.500 чел. родителей |  |  | Укрепление внутрисемейных связей, гармонизация детско-родительских отношений; формирование у детей и их родителей установок на ведение здорового образа жизни и развитие способов саморегуляции |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Назаровская центральная районная больница», Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| - Задача: активизация и совершенствование координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в обучающих семинарах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи | 2012-2014 |  |  | Обучение 15 специалистов (5 чел. в год) |  |  | Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города через повышение методического уровня представителей системы профилактики города, работающих с детьми |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| Участие в обучающих семинарах-тренингах по профилактике безнадзорности и беспризорности подростков и молодежи | 2012-2014 |  |  | Обучение 15 специалистов (5 чел. в год) |  |  | Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города через повышение методического уровня представителей системы профилактики города, работающих с детьми |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| Участие в семинарах, в работе круглых столов, тренингах, площадках по обмену опытом на базе краевых учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2012-2014 |  |  | Обучение 15 специалистов (5 чел. в год) |  |  | Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города через повышение методического уровня представителей системы профилактики города, работающих с детьми |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
| - Задача: социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление социального паспорта в отношении молодёжи и подростков, посещающих МБУ «ММЦ «Бригантина», бойцов ТОС | 2012-2014 |  |  | Охват 900 чел. (не менее 300 чел. в год) |  |  | Создание базы данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проведение цикла лекций, бесед, круглых столов на темы: «Примерный порядок приема на работу» «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Особенности регулирования труда лиц, не достигших возраста 18 лет» «Права и обязанности несовершеннолетних | 2012-2014 |  |  | Охват 600 чел. (не менее 200 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе детей "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении, для формирования у них позитивного правосознания и социального опыта |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», образовательные учреждения, бригады трудовых отрядов |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Трудоустройство подростков и молодежи, находящихся в социально - опасном положении и трудной жизненной ситуации | 2012-2014 |  |  | Охват 1.500 чел (не менее 500 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе детей "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении, для формирования у них позитивного правосознания и социального опыта |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - Задача: создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения возникновения наркотической, токсической и алкогольной зависимости у несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение «Информ-опроса» подростков и молодёжи |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Формирование сознательного отношения подростков к здоровому образу жизни. |  |  |  | Специалисты медико-психологической службы муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», волонтёры |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
| Проведение цикла молодежных акций за здоровый образ жизни |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Формирование негативного отношения к употреблению наркотических, токсических веществ, алкогольных напитков |  |  |  | Специалисты медико-психологической службы муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», волонтёры |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Проведение видеолекториев |  | 2012-2014 |  |  | Охват 600 чел (не менее 200 чел в год) |  |  | Формирование негативного отношения к употреблению наркотических, токсических веществ, алкогольных напитков |  |  |  | Специалисты медико-психологической службы муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», волонтёры |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
| Проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла |  | 2012-2014 |  |  | Охват 450 чел. (не менее 150 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| Проведение интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Своя игра» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 900 чел (не менее 300 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости подростков и молодёжи, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Проведение зонального рок-фестиваля «Мега Драйв» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости подростков и молодёжи |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Проведение акции «Подари своё сердце», посвященная Дню влюбленных |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости подростков и молодёжи |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| Проведение программы «Музыка весны» (организация досуга молодежи) |  | 2012-2014 |  |  | Охват 900 чел. (не менее 300 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Проведение студенческого фото-кросса «Назарово – это мой город» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости подростков и молодёжи , в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
| Проведение Городского конкурса «Мисс и Мистер доброволец» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 900 чел. (не менее 300 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |
| Участие в форуме «Общество дружелюбное к детям» |  | 2012-2014 |  |  | Участие 60 чел. (не менее 30 чел. в год) |  |  | Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города |  |  |  | Специалисты медико-психологической службы муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», волонтёры |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |
| Проведение акции-поздравления ветеранов на дому «спасибо за Победу!» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Проведение акции «Детство должно быть счастливым!» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
| Проведение дня семьи, любви и верности:- акция «Ромашка»;- молодежная концертная площадка «С любовью и верой» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Специалисты медико-психологической службы муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», волонтёры |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Проведение дня матери: - акция «не забудь поздравить маму»; - семейная конкурсная программа |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000-3.500 чел (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Разработка и участие в грантовых конкурсах с целью объединения партнёров и привлечения дополнительных ресурсов для решения социальных проблем |  | 2012-2014 |  |  | Охват 600 чел (не менее 200 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина», образовательные учреждения |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение цикла спортивно-игровых программ |  | 2012-2014 |  |  | Охват 450 чел (не менее 150 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик» |  |  |  | 11,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,495 |  |  |  |  |  | 4,570 |  |  |
| Проведение цикла социальных гостиных семейно-психологической тематики |  | 2012-2014 |  |  | Охват 180 чел (не менее 60 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню матери |  | 2012-2014 |  |  | Охват 900 чел (не менее 300 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик» |  |  |  | 11,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,205 |  |  |  |  |  | 4,190 |  |  |
| Проведение недели детской и юношеской книги |  | 2012-2014 |  |  | Охват 120 чел (не менее 40 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 14,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,175 |  |  |  |  |  | 5,800 |  |  |
| Проведение литературного концерта |  | 2012-2014 |  |  | Охват 270 чел. (не менее 90 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик» |  |  |  | 3,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,156 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |
| Проведение премьеры книжной выставки «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» |  | 2012 |  |  | Охват 110-120 чел. в год |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 1,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение выставки детского творчества «Назарово-город открытых сердец» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 300 чел (не менее 100 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик» |  |  |  | 7,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,650 |  |  |  |  |  | 2,650 |  |  |
| Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | 2012-2014 |  |  | Охват 1.200 чел. (не менее 400 в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик» |  |  |  | 8,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,015 |  |  |  |  |  | 3,230 |  |  |
| Проведение программы летнего чтения |  | 2012-2014 |  |  | Охват 150 чел. (не менее 50 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 17,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,860 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,380 |  |  |  |  |  | 6,340 |  |  |
| Проведение акции «Наркотики OFF!» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000 чел. (не менее 1.000 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 7,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  | 1,060 |  |  |
| Проведение игровой программы «АБВГДейка», посвященная Дню знаний |  | 2012-2014 |  |  | Охват 600 чел (не менее 200 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г.Назарово, КДО «Энергетик |  |  |  | 8,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,446 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,446 |  |  |  |  |  | 3,660 |  |  |
| Проведение игровой программы «Город мастеров» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 750 чел (не менее 250 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г.Назарово, КДО «Энергетик |  |  |  | 13,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,450 |  |  |  |  |  | 4,615 |  |  |
| Проведение заседаний клуба любителей интеллектуальных игр «Остров открытий» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 300 чел (не менее 100 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение конкурса юных журналистов «Проба пера» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 240 чел. (не менее 80 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том чсле "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик |  |  |  | 9,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,404 |  |  |  |  |  | 3,874 |  |  |
| Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню семьи |  | 2012-2014 |  |  | Охват 1.200 чел. в (не менее 400 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том чимсле "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, КДО «Энергетик |  |  |  | 13,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,881 |  |  |  |  |  | 4,581 |  |  |
| Проведение дискуссионной площадки «Детство без обид и унижений» (Международный день ребёнка) |  | 2012-2014 |  |  | Охват 180 чел в год (не менее 60 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение премьеры книжной выставки «Особенный ребёнок» |  | 2014 |  |  | Охват 70 чел в год |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово, городская детская библиотека |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 530 |  |  |
| Проведение легкоатлетического кросса «Мы за здоровый образ жизни» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 3.000 чел. (не менее 1.000 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г. Назарово |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение городского фотокросса «Мы за здоровый образ жизни |  | 2012-2014 |  |  | Охват 360 чел (не менее 120 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |
| Проведение городского конкурса «Мы вместе» для специалистов, работающих с детьми и семьями, оказавшимися в социально- опасном положении |  | 2012-2014 |  |  | Охват 45 чел. (не менее 15 чел. в год) |  |  | Повышение квалификационных навыков специалистов, работающих с детьми и семьями ,оказавшимися в социально – опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 58,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,385 |  |  |  |  | 19,385 |  |  |
| Проведение недели дополнительного образования |  | 2012-2014 |  |  | Охват 12.000 чел. (не менее 4.000 тыс. чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение социально- психологического тренинга «Инфинити» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 180 чел. (не менее 60 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| Проведение медиа - фестиваля «Мой край - моё дело» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 750 чел. (не менее 250 чел. в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Проведение рейдов по выявлению семей и детей, находящихся в социально - опасном положении |  | 2012-2014 |  |  | С 40 семей 2011года до 36 семей 2014 года |  |  | Уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальный отдел министерства внутренних дел России «Назаровский» |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Проведение городского конкурса «Горячая линия» для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с сотрудниками МО МВД России «Назаровский» |  | 2012-2014 |  |  | Охват 150 чел. (не менее 50 чел в год) |  |  | Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление образования администрации г.Назарово |  |  |  | 14,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  |  |  |  |  | 4,850 |  |  |
| Выявление фактов жестокого обращения в отношении детей, вовлечения их в преступления и антиобщественные действия |  | 2012-2014 |  |  | Выявление 9 фактов (не менее 3 фактов в год) |  |  | Привлечение внимания общественности негативного отношения к проблеме насилия в семье в отношении детей, уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Муниципальный отдел министерства внутренних дел России «Назаровский» |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Оказание единовременной адресной материальной помощи (в денежном выражении и в вещевом) семьям, находящимся в социально – опасном положении |  | 2012-2014 |  |  | Оказание помощи 60 семьям (не менее 20 семей в год) |  |  | Охват семей, находящихся в социально- опасном положении |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации г.Назарово |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Содействие и организация летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально – опасном положении, предоставление путёвок в летние загородные лагеря |  | 2012-2014 |  |  | Охват 30 чел. (не менее 10 чел в год) |  |  | Увеличение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних "группы риска" и из семей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации г.Назарово |  | 330,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 5. Задача: создание и укрепление материально - технической базы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление информационных буклетов, брошюр, листовок, плакатов с целью распространения среди населения города. |  |  | 2012-2014 |  |  | Изготовление3.000 штук (1.000 штук в год) |  |  | Привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Специалисты медико-психологической службы Муниципального бюджетного учреждения многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| Освещение в СМИ о деятельности по профилактике наркомании и алкоголизма |  |  | 2012-2014 |  |  | Освещение информации 12 раз (не менее 4 раз в год) |  |  | Привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Муниципальное бюджетное Учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |
| Изготовление наружной социальной рекламы, и размещение её в местах массового пребывания людей |  |  | 2012-2014 |  |  | Изготовление баннеров 3 штук (1 баннер в год) |  |  | Привлечение внимания общественности к проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Муниципальное бюджетное Учреждение многопрофильный молодёжный центр «Бригантина» |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| Изготовление баннеров «Остановим насилие против детей» |  |  | 2012-2014 |  |  | Изготовление баннеров 3 штук (1 баннер в год) |  |  | Привлечение внимания общественности к проблеме насилия в семье в отношении детей | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| Изготовление информационных буклетов «Остановим насилие против детей» |  |  | 2012-2014 |  |  | Изготовление буклетов 450 штук (150 штук в год) |  |  | Привлечение внимания общественности к проблеме насилия в семье в отношении детей | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |
| ИТОГО: ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  |  | 726,789 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 231,872 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 239,382 |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 255,535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |